## Mode d'emploi
Modèle de suivi de projet
Un fichier pour suivre l’avancement, les retards, la charge, le budget et les risques de vos projets, et préparer le point de la semaine.
Les onglets
Tâches | Une ligne par tâche, rattachée à son projet. Saisissez l’échéance prévue une fois, puis l’échéance estimée quand elle bouge, et les heures prévues.
Charge | Les heures prévues de chaque personne pour la semaine choisie, comparées à sa capacité. Au-delà de 100 %, la ligne passe en rouge.
Budget | Une ligne par projet : budget prévu, dépensé à date, et une alerte quand les dépenses vont plus vite que l’avancement.
Risques | Le registre des risques : probabilité et impact de 1 à 5, comme notre matrice des risques, un responsable et une action par risque.
Tableau de bord | Se remplit seul : les cinq indicateurs du guide, leurs seuils d’alerte (modifiables) et l’état de chaque projet.
Point de la semaine | L’ordre du jour de 30 minutes et le registre des décisions : chaque écart repart avec une décision et un responsable.
Quand changer d’outil | Dix questions pour savoir si ce fichier suffit encore à votre équipe.
Listes | Les statuts, projets et responsables des listes déroulantes. Modifiez-les ici.
Cinq règles
1 | Quatre statuts au plus : Pas commencé, En cours, Bloqué, Terminé.
2 | Les dates au format date (30/10/2026), jamais « fin octobre » : sinon les alertes ne marchent pas.
3 | Chacun met ses tâches à jour avant le point de la semaine, pas pendant.
4 | Une personne par alerte : chaque seuil du tableau de bord a son responsable.
5 | Une seule version partagée (OneDrive, SharePoint ou Google Drive), jamais une copie par personne.
Les cellules grises | Elles contiennent des formules : ne tapez rien dedans.
Les cellules jaunes | Vos réglages : capacité de chaque personne, seuils d’alerte. Changez-les librement.
L’avancement | Il se calcule en heures, pas en nombre de tâches : une grosse tâche pèse plus que plusieurs petites. Renseignez donc les heures prévues de chaque tâche.
Les lignes d’exemple | Les projets marqués « (exemple) » sont fictifs : supprimez-les, dans Listes aussi, quand vous démarrez.
Google Sheets | Dans Google Drive : Nouveau, Importer un fichier, puis ouvrir avec Google Sheets. Tout fonctionne.
Le guide complet | https://ethanolle.com/outils-de-suivi-de-projet/
Conçu par | Ethanolle, agence partenaire Gold de monday.com et partenaire d’Anthropic (ethanolle.com). Libre d’usage.

## Tâches
ID | Projet | Tâche | Responsable | Statut | Critique | Début | Échéance prévue | Échéance estimée | Échéance retenue | Écart (jours) | Alerte | Heures prévues | Semaine de charge | Commentaire
T001 | Ouverture agence Lyon (exemple) | Signer le bail | Vous | Terminé | Oui | 2026-10-01 | 2026-10-15 | 2026-10-15 |  |  |  | 6
T002 | Ouverture agence Lyon (exemple) | Choisir le mobilier | Collègue 1 | En cours | Non | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 2026-11-06 |  |  |  | 8
T003 | Ouverture agence Lyon (exemple) | Recruter deux conseillers | Collègue 2 | En cours | Oui | 2026-10-05 | 2026-11-20 | 2026-12-04 |  |  |  | 20
T004 | Ouverture agence Lyon (exemple) | Raccorder la fibre | Collègue 1 | Bloqué | Oui | 2026-10-26 | 2026-11-06 | 2026-11-13 |  |  |  | 4
T005 | Refonte intranet (exemple) | Recueillir les besoins | Vous | Terminé | Non | 2026-10-05 | 2026-10-16 | 2026-10-14 |  |  |  | 10
T006 | Refonte intranet (exemple) | Faire les maquettes | Collègue 2 | En cours | Oui | 2026-10-19 | 2026-11-13 | 2026-11-13 |  |  |  | 24
T007 | Refonte intranet (exemple) | Organiser la recette | Vous | Pas commencé | Oui | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 2026-11-27 |  |  |  | 12
T008 | Refonte intranet (exemple) | Mettre en ligne | Collègue 1 | Pas commencé | Oui | 2026-11-30 | 2026-12-04 | 2026-12-11 |  |  |  | 6
Formulas:
Alerte = IF(OR([Tâche]="",[Statut]="Terminé"),"",IF(AND([Échéance prévue]<>"",[Échéance prévue]<TODAY()),"En retard",IF(AND([Écart (jours)]<>"",[Écart (jours)]>0),"Date qui glisse","")))

## Charge
Charge de la semaine
Semaine du (lundi)
Personne | Capacité (heures par semaine) | Heures prévues | Charge | Alerte
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
Les heures d’une tâche comptent dans la semaine de son échéance retenue. Découpez une tâche longue en tâches d’une semaine.

## Budget
Projet | Budget prévu (HT) | Dépensé à date (HT) | Budget consommé | Avancement (heures) | Écart | Alerte | Reste à dépenser
Ouverture agence Lyon (exemple) | 48000 | 30000
Refonte intranet (exemple) | 20000 | 4000

## Risques
ID | Projet | Risque | Probabilité (1 à 5) | Impact (1 à 5) | Score | Niveau | Responsable | Action prévue | Date de revue | Statut
R001 | Ouverture agence Lyon (exemple) | Mobilier livré en retard | 2 | 2 |  |  | Collègue 1 | Commander chez deux fournisseurs | 2026-11-06 | Ouvert
R002 | Ouverture agence Lyon (exemple) | Recrutement plus long que prévu | 4 | 4 |  |  | Collègue 2 | Publier l’annonce sur deux sites de plus | 2026-11-13 | Ouvert
R003 | Refonte intranet (exemple) | Testeurs indisponibles pendant la recette | 3 | 3 |  |  | Vous | Réserver leurs dates dès maintenant | 2026-11-09 | Sous contrôle

## Tableau de bord
Tableau de bord du suivi
Se met à jour seul à partir des onglets Tâches, Charge et Budget. Choisissez le projet en C5.
Projet | Tous les projets
Filtre
Indicateur | Valeur | Seuil d’alerte | État |  | Ce qu’il mesure
Taux d’avancement (heures) |  |  |  |  | Part du travail terminé, en heures.
Avancement prévu à date (heures) |  |  |  |  | Part du travail qui devait être terminée aujourd’hui, selon les échéances prévues.
Retard sur le plan (points) |  | 10 |  |  | Alerte au-delà de 10 points de retard sur le plan.
Tâches en retard |  | 3 |  |  | Tâches non terminées dont l’échéance prévue est passée.
Écart de date de fin (jours) |  | 7 |  |  | Date de fin estimée moins date de fin prévue.
Charge la plus haute (équipe) |  | 100% |  |  | Heures prévues divisées par heures disponibles, pour la personne la plus chargée.
Budget consommé |  |  |  |  | Dépenses à date divisées par budget total. Alerte si les dépenses vont plus vite que l’avancement.
Par projet
Projet | Tâches | Terminées | En retard | Avancement (heures) | Budget consommé

## Point de la semaine
Le point de la semaine
Trente minutes, toujours le même jour, à la même heure. Chacun met ses tâches à jour avant le point.
L’ordre du jour
5 min | Les indicateurs en alerte (onglet Tableau de bord), classés en vert, orange ou rouge
10 min | Les tâches en retard et les dates qui glissent
5 min | Les surcharges (onglet Charge)
5 min | Les risques nouveaux ou en hausse
5 min | Les décisions relues à voix haute, chacune avec son responsable
Le registre des décisions
Date du point | Projet | Écart constaté | Décision | Responsable | Pour le | Faite | Alerte
2026-11-02 | Ouverture agence Lyon (exemple) | Fibre bloquée, raccordement repoussé d’une semaine | Relancer l’opérateur et prévoir une box 4G en attendant | Collègue 1 | 2026-11-05 | Non
2026-11-02 | Refonte intranet (exemple) | Recette sans testeurs la semaine du 16/11 | Réserver trois testeurs dès cette semaine | Vous | 2026-11-06 | Non
Formulas:
Alerte = IF(OR([Pour le]="",[Faite]="Oui"),"",IF([Pour le]<TODAY(),"En retard",""))

## Quand changer d’outil
Votre fichier suffit-il encore ?
Répondez Oui ou Non à chaque question (liste déroulante).
1 | Plusieurs personnes mettent à jour ce fichier chaque semaine. | Non
2 | Plusieurs versions du fichier circulent (par e-mail, sur des postes différents). | Non
3 | Quelqu’un tient son propre tableau à côté de celui-ci. | Non
4 | Plusieurs projets se partagent les mêmes personnes. | Non
5 | Vous découvrez un retard le jour où il arrive, pas avant. | Non
6 | Les relances des tâches en retard se font à la main. | Non
7 | Le rapport d’avancement se prépare à la main chaque semaine. | Non
8 | Vous ne savez pas qui a modifié une date, ni quand. | Non
9 | Une direction ou un client demande à voir l’avancement. | Non
10 | Les fichiers et les échanges liés à une tâche sont rangés ailleurs. | Non
Nombre de Oui

## Listes
Statuts | Projets | Responsables | Oui ou non | Statut du risque | Choix du tableau de bord
Pas commencé | Ouverture agence Lyon (exemple) | Vous | Oui | Ouvert | Tous les projets
En cours | Refonte intranet (exemple) | Collègue 1 | Non | Sous contrôle
Bloqué |  | Collègue 2 |  | Clos
Terminé